## Accueil
pnm | [5 empty] | mode
PNMS01
A - Présentation de l'outil autodiag relatif à la conduite et au suivi du projet de coopération territoriale en PUI
A l’instar d’autres coopérations, une démarche rigoureuse en mode gestion de projet est indispensable pour conduire un projet de coopération territoriale en PUI. Ce dernier présente un niveau de criticité et de complexité particulièrement élevé comme peuvent en témoigner les résultats de l’étude d’impact des GCS PUI menée par l’ANAP (Cf. guide des coopérations territoriales en PUI). A ce titre, l’ANAP a conçu un outil de conduite et de suivi de la maturité du projet en prenant en compte les spécificités de ce domaine avec quatre thèmes principaux : - Elaboration du diagnostic ; - Volet stratégique ; - Volet opérationnel avec un focus particulier sur les systèmes d’information ; - Communication sur le projet.
B - Étapes d'utilisation de l'outil
La démarche d'utilisation de l'outil passe par 3 étapes : - saisie des données - vérification de la complétude - visualisation et analyse des résultats obtenus
| Mode d'emploi |  |  | Scores | 0
| Identification |  | Incomplet | Synthèse
| 1 | Elaboration du Diagnostic | Incomplet | Cartographie
| 2 | Volet Stratégique | Incomplet
| 3 | Volet Opérationnel + SI | Incomplet
| 4 | Communication | Incomplet
OUTIL AUTO-DIAGNOSTIC
CONDUITE ET SUIVI DE PROJET COOPERATION TERRITORIALE EN PUI
1. Saisie des données
2. Vérification
3. Résultats

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
Cartographie de la conduite de projet de coopération territoriale en PUI
Présentation
L'outil Auto-Diag "conduite et suvi d'un projet de coopération territoriale en PUI" vise un double objectif : - d'une part permettre de bâtir la méthodologie de conduite du projet en tenant compte des spécificités du domaine des PUI ; - d'autre part assurer le suivi de la mise en oeuvre opérationnelle et évaluer son niveau d'avancement opérationnel. L'utilisation de l'outil doit privilégier une démarche collective et pluridsciplinaire impliquant l'ensemble des acteurs concernés par le pilotage du projet. Il peut être utilisé dans le cadre des réunions du comité de pilotage stratégique du projet et/ou le comité opérationnel selon la gouvernance définie par les établissements parties de la coopération.
L'outil se présente sous forme d'un questionnaire répartis en 4 onglets qui se déclinés en 5 axes principaux : - Diagnostic - phase de cadrage : état des lieux, étude d’opportunité, recensement des besoins et analyse des besoins. - Volet stratégique : définition des objectifs stratégiques en articulation avec le projet pharmaceutique territorial qui est intégré au projet médical partagé, gouvernance, comitologie, pilotage,… - Volet opérationnel : définition des objectifs opérationnels, feuille de route, fiches actions, pilotes des actions, calendrier, gestion des risques liés au projet, indicateurs opérationnels de suivi... - Volet Systèmes d’information (SI) : élaboration de la cartographie des SI des membres, gouvernance, interopérabilité des SI métiers des PUI, fonctionnalités principales requises... - Volet Communication La réponse au questionnaire permet de consolider automatiquement deux synthèses sous forme de scores et de graphes (schéma des sous-thèmes et radar des axes). Elles objectivent les points forts et les points critiques du projet de coopération en PUI. Les résultats obtenus permettent d'identifier les axes prioritaires à renforcer dans la conduite du projet et d'évaluer le niveau d'avancement dans la mise en oeuvre de la coopération.
Consignes d'utilisation
Remplir le fichier Excel permet de disposer instantanément des synthèses. Pour chacune des questions de l'outil, l'utilisateur choisit sa réponse parmi les réponses proposées dans le menu déroulant : - Oui - En partie - Non - NA : Non Applicable Les réponses « En partie » sont cotées pour moitié du score des réponses "Oui". La réponse "NA" a le même effet qu'une non-réponse (cellule vide), le critère est exclu du calcul du score et de la synthèse. Les réponses "NA" doivent donc être strictement limitées et justifiées. Les réponses peuvent être explicitées par un commentaire le cas échéant. Certains items font l'objet de précisions pratiques permettant une aide au remplissage du questionnaire le cas échéant.
Pour tout renseignement
L'ANAP vous remercie par avance de transmettre vos remarques et vos suggestions à l'adresse suivante afin de permettre de faire évoluer l'outil grâce à vos retours d'expérience :
|  |  | Majid TALLA, Manager - ANAP | majid.talla@anap.fr
Accueil
Mode d'emploi
Identification
Diagnostic
Volet Stratégique
Volet opérationnel + SI
Communication

## Identification
Identification
Avant de commencer, quelques questions rapides
Identifiez votre coopération
Dénomination de votre coopération (GHT, GCS)
texte libre
menu
| Type d'établissements parties de la coopération (GHT ou GCS) | [5 empty] | <-- | choix : CHU, CH, ESPIC, clinique privée, MAS, FAM, EHPAD, HAD, Centre de dialyse …
texte libre
|  |  |  | Nombre de lits/places desservis par la coopération |  | Nombre de PUI de la coopération
Date de la réunion
Sauvegardez ce fichier en le renommant
Accueil
Mode d'emploi
Identification
Diagnostic
Volet Stratégique
Volet opérationnel + SI
Communication

## 1 - Diagnostic
1 | Elaboration du Diagnostic | Réponse | Commentaires | Précisions
Axe 1 | Diagnostic - Phase de cadrage
A | Etude d'opprtunité
A.01 | Un état des lieux et une cartographie détaillée des activités pharmaceutiques sont réalisés pour chaque établissement partie de la coopération |  |  | Organisation et fonctionnement de chaque établissement Cartographie des activités pharmaceutiques, Cartographie des flux inter-sites Connaissance précise du contexte, actions déjà menées et coopérations en cours
A.02 | Une cartographie des systèmes d'information des PUI a été établie (GEF, DPI, traçabilité des MDS, traçabilité des DMI,…)
A.03 | Une analyse des forces et faiblesses de son organisation est réalisée pour chaque partie au vu des caractéristiques de ses activités et de ses perspectives d'évolution (activité, diversité de l'offre, démographie des personnels, situation financière,…)
A.04 | Une matrice opportunités/menaces de son environnement est réalisée pour chaque partie
A.05 | Le recueil et le traitement des données d'activité pour conduire l'étude d'opportunité sont effectués de façon fiable et homogène entre les parties
A.06 | L'impact des éventuelles évolutions d'activité dans les différentes strucures parties a été pris en compte et analysé
A.07 | L'impact de la coopération sur les ressources humaines a été analysé (mobilité, adéquation compétence/poste, déplacements inter-sites, besoins en formation…)
A.08 | Les coûts de fonctionnement ont-ils été analysés ?
A.09 | Une analyse des risques liés au projet est conduite pour chaque établissement partie à la coopération sur les plans : organisationnel, fonctionnel, technique, ressouces humaines...
A.10 | Les résultats de l'étude d'opportunité ont fait l'objet d'une présentation en comité de pilotage stratégique du projet de coopération
A.11 | Une note de cadrage du projet de coopération a été formalisée
A.12 | Cette note de cadrage a fait l'objet d'une concertation large au sein des établissements et entre les parties de la coopération
A.13 | Cette note de cadrage est validée par le comité de pilotage stratégique
A.14 | Cette note de cadrage a fait l'objet d'une validation par les instances représentatives des parties (Conseil de surveillance, CME, commision de coordination gériatrique si EHPAD membres,…)
B | Analyse des attentes et des besoins
B.01 | Un rencement des attentes du personnel de la pharmacie de chaque PUI par rapport au projet de coopération (pharmaciens, cadres, préparateurs, personnel administratif, magasiniers…) a été réalisé
B.02 | Les besoins en accompagnement de la mise en œuvre du projet sont identifiés |  |  | Ex : prestation d'accompagnement externe, expertise juridique, interopérabilité des systèmes d'information…
B.03 | Les besoins en personnel qualifié ont-ils fait l'objet d'un recensement ?
B.04 | Les besoins en formation du personnel pharmaceutique sont identifiés
B.05 | L'impact de la coopération sur l'évolution des pratiques professionnelles est évalué |  |  | Impact sur la qualité de la prise en charge, amélioration des conditions de travail, développement de la pharmacie clinique, maîtrise des coûts des médicaments et produits de santé, économies de stocks,...
B.06 | L'impact de la coopération sur le développement professionnel (évolution des carrières) est pris en compte |  |  | Ex : taux d’analyses pharmaceutiques réalisées pour les patients et/ou résidents, nombre de lits en dispensation nominative, nombre d’unités de soins desservies directement par les préparateurs, indicateurs des CBU/rapports d'étape annuels…
B.07 | L'impact sur la mobilité du personnel de la (des) PUI est évalué
B.08 | Les impacts attendus (qualitatifs et quantitatifs) sont clairement définis
B.09 | Les indicateurs d’évaluation de l’atteinte des objectifs du projet sont définis
Accueil
Mode d'emploi
Identification
Diagnostic
Volet Stratégique
Volet opérationnel + SI
Communication

## 2 - Volet Stratégique
2 | Volet Stratégique | Réponse | Commentaires | Précisions
Axe 2 | Volet Stratégique du projet
C | Gouvernance du projet |  |  | Envisager des instances et un fonctionnement de la gouvernance trouvant le juste équilibre entre représentativité et efficacité selon le contexte territorial. La comitologie permet de structurer le projet de coopération mais elle n'est pas un objectif en soi.
C.01 | Le comité de pilotage stratégique est désigné |  |  | Le comité de pilotage est chargé de l’aspect stratégique du projet. Il a la responsabilité de l'orientation et la validation des travaux relatifs au projet.
C.02 | La composition du comité de pilotage a fait l'objet d'une concertation entre les établissements membres de la coopération |  |  | Le comité de pilotage est composé a minima du directeur, du président de CME, d’un ou plusieurs membres du groupe projet et de représentants du personnel ou du service concerné (chef de service, cadre de santé, responsable de pôle, par exemple).
C.03 | La mise en place du comité de pilotage a fait l'objet d'une communication au sein des instances représentatives de chaque établissement
C.04 | Le comité opérationnel (groupe projet coopération PUI) en charge de l'accompagnement et de la mise en œuvre de la coopération est mis en place |  |  | Le comité opérationnel a vocation de permettre une vision globale du projet, de valider les orientations opérationnelles et d'être le relais du comité de pilotage stratégique pour la phase d’accompagnement. Il regroupe les personnes impliquées directement dans la mise en œuvre de la coopération. NB : Le comité de pilotage stratégique et le comité opérationnel peuvent n’être qu’une seule et même entité dans le cadre d’un projet de taille moyenne.
C.05 | Les groupes thématiques pour les activités pharmaceutiques transversales faisant l'objet de la coopération ont été mis en place |  |  | Dans le cadre d’un projet de taille importante, ces groupes se réunissent autour d’une thématique particulière et réunissent les professionnels concernés. A titre d'exemple (REX) : Groupe 1 : Approvisionnement : achat, localisation des stocks, délivrance Groupe 2 : Circuit du médicament (dispensation et analyse pharmaceutique) Groupe 3 : Prestation pharmaceutique et permanence des soins Groupe 4 : Systèmes d'information, informatisaiton du circuit du médicament Groupe 5 : Les activités de production (stérilisation, préparations magistrales et hospitalières, chimiothérapies...) Groupe X : ...
C.06 | Dans le cas d'un GCS, l'administrateur du GCS est désigné
C.07 | Dans le cas d'un GCS, l'assemblée générale est réunie
C.08 | La convention constitutive est rédigée
C.09 | La convention constitutive est approuvée
C.10 | Le règlement intérieur est rédigé
C.11 | Le règlement intérieur est validé par les instances représentatives de chacun des établissements membres
C.12 | Les rôles des instances de gouvernance sont définis dans des documents supports de formes juridiques (convention de coopération GHT, convention constitutive et règlement intérieur pour les GCS,…)
C.13 | La fréquence des réunions des instances de gouvernance est définie dans des documents supports de formes juridiques (convention constitutive, règlement intérieur,…)
C.14 | L'ARS est associée à l'élaboration du projet de coopération
D | Définition des objectifs stratégiques
D.01 | Les objectifs stratégiques de la coopération et les enjeux sont définis |  |  | Les objectifs de la coopération peuvent être multiples : Rechercher la complémentarité entre structures ; Atteindre un seuil critique pour la faisabilité d'un projet : en termes financiers et / ou techniques (partage d'équipements lourds ou innovants, SI...) Optimiser la qualité de la prise en charge et du service rendu (sécurisation du circuit du médicament, développement de la pharmacie clinique, mise en place de la dispensation nominative, ...) Amélioration des conditions de travail (mutualisation des gardes et astreintes,...) Maîtriser les coûts (coûts de production, coûts des stocks des médicaments et produits de santé…)
D.02 | Les déclinaisons des objectifs stratégiques de la coopération pour chaque établissement membre sont définies
D.03 | Les objectifs stratégiques de la coopération sont partagés entre les membres
D.04 | Le périmètre et les besoins de la coopération sont définis de façon détaillée
D.05 | Un projet pharmaceutique partagé du territoire est élaboré
D.06 | Les objectifs stratégiques sont déclinés dans le projet pharmaceutique partagé du territoire
D.07 | Le projet pharmaceutique partagé a été construit avec l'ensemble des établissements membres de la coopération
D.08 | Les objectifs stratégiques prennent en compte la gradation des activités pharmaceutiques transversales à l'échelle du territoire ou de la région selon le périmère couvert par la coopération (GHT, inter-GHT, régional) |  |  | A titre d'exemple : établissements de santé de Midi-Pyrénées; trois niveaux d'activités pharmaceutiques ont été définis; Niveau 1 : Activités de proximité ; pharmacie clinique, délivrance nominative, rétrocession Niveau 2 : niveau GHT, mutualisation d’activité de production - Chimiothérapie anticancéreuse - Doses unitaires - Stérilisation - Approvisionnement d’autres PUI, gestion des stocks Niveau 3 : activités relevant du niveau régional ; critères : besoins non couverts par les établissements, améliorer la qualité et sécurité des soins, activité faible sur la région, activité nécessitant des moyens (matériels lourds : processus de fabrication/contrôles analytiques, humains : équipe pharmaceutique dédiée et formée) - Achats - Pharmacotechnie hors cancéro - Contrôles analytiques de production - Matériovigilance…
D.09 | Le projet pharmaceutique partagé est intégré au projet médical partagé (PMP) du territoire. |  |  | Les orientations du PMP sont prises en compte : évolution des activités médicales, filièrs de soins, développement du virage ambulatoire (chirurgie ambulatoire, médecine ambulatoire), association de structures médico-sociales, développement de l'HAD,…
D.10 | le projet pharmaceutique partagé tient compte des coopérations antérieures en PUI
D.11 | L'impact sur les autorisations de la (des) PUI est analysé |  |  | en collaboration avec les référents de la thématique en ARS
E | Conduite de projet
E.01 | Un chef de projet dont le rôle est de coordonner les actions ente chacun des établissements parties est identifié
E.02 | Le chef de projet dispose d'un temps dédié à la conduite du projet de coopération
E.03 | Les responsabilités du chef de projet sont formalisées par une lettre de mission
E.04 | Les direction des établissements et les président de CME sont impliqués dans le projet
E.05 | Un business plan détaillé du projet de coopération, pour anticiper au mieux les coûts d’exploitation du projet est défini
E.06 | Les implications juridiques, financières et fiscales que génère la coopération sont étudiées
E.07 | Les principaux risques potentiels liés au projet de coopération sont identifiés
E.08 | Des actions préventives sont proposées pour anticiper les risques prévisibles du projet
E.09 | Un calendrier des étapes et des jalons du projet de coopération est arrêté
F | Pilotage du projet
F.01 | Un binôme (Directeur/Pharmacien) porteurs du projet est désigné dans chaque établissement membre quand une PUI existe (Pour les établissements non dotés d'une PUI, le directeur de la structure ou toute personne désignée par lui)
F.02 | Les responsables transversaux des activités pharmaceutiques mutualisées sont désignés dans chaque établissement membre |  |  | Il est essentiel de disposer de relais de proximité dans les établissements membres pour faire le lien avec les instances de gouvernance de la coopération
F.03 | Les ressources pharmaceutiques dédiées au pilotage du projet sont définies pour chaque activité transversale
F.04 | Les indicateurs de pilotage partagés et ciblés (qualitatifs et quantitatifs) sont définis par le comité de pilotage stratégique
F.05 | Un tableau de bord de pilotage avec ces indicateurs est mis en place |  |  | Indicateurs activités, financiers, RH, qualité de la prestation pharmaceutique, qualité de la prise en charge…
F.06 | L'évolution des indicateurs de pilotage et leurs trajectoires font l'objet d'une analyse systématiques lors des réunions du comité de pilotage stratégique et/ou du comité opérationnel
F.07 | Un bilan annuel des actions mises en oeuvre est produit
F.08 | Ce bilan annuel est communiqué aux instances représentatives de chaque établissement membre
Accueil
Mode d'emploi
Identification
Diagnostic
Volet Stratégique
Volet opérationnel + SI
Communication

## 3 - Volet Opérationnel-SI
3 | Volet Opérationnel + SI | Réponse | Commentaires | Précisions
Axe 3 | Volet Opérationnel du projet
G | Analyse des impacts organisationnels
G.01 | Les impacts organisationnels de la coopération pour l'ensemble des établissements membres ont-ils étudiés ?
G.02 | Un travail d'harmonisation des procédures entre les établissements membres est engagée ?
G.03 | Une réflexion sur un système assurance qualité commun entre les PUI des établissements membres est engagée
G.04 | Un système documentaire commun est partagé entre les membres |  |  | Exemple : Espace internet commun pour faciliter le partage des procédures, des protocoles thérapeutiques ou protocoles de soins, ou tout autre document commun
G.05 | Une réflexion sur l'harmonisation des pratiques professionnelles entre les établissements membres est engagée (protocoles de prise en charge thérapeutique, livret thérapeutique "médicament et des dispositifs médicaux", recommandations des COMEDIMS ou instance équivalente…)
G.06 | L'impact de la coopération sur les missions transversales a été analysé : management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, qualité des soins, gestion des risques, vigilances sanitaires a été analysé
G.07 | Une évaluation de la capacité des systèmes d'information à faciliter les échanges d'information entre les membres a-t-elle été réalisée ?
G.08 | La sécurisation des échanges d'information impliquant des données patients et/ou résidents est étudiée
G.09 | Les règles d'hébergement des données relatifs aux données patients et/ou résidents des membres sont étudiées
H | Analyse des impacts humains
H.01 | Une analyse des impacts humains de la coopération a-t-elle été réalisée ? (mobilité, polyvalence du personnel, spécialisation, besoins en formation…)
H.02 | Une analyse des impacts juridiques sur les ressources humaines a-t-elle été réalisée (statut/convention collective, transfert/mise à disposition,…)a-t-elle été réalisée ?
H.03 | Une analyse des impacts sur les pratiques professionnelles a-t-elle été réalisée (formation commune, échanges de pratiques, ...) ?
H.04 | Une analyse des conséquences sur les conditions de travail a-t-elle été réalisée ?
I | Evaluation des impacts financiers
I.01 | Un business plan détaillé du projet de coopération est établi afin de définir les coûts d’exploitation
I.02 | Les capacités d'autofinancement des membres sont déterminées
I.03 | Un plan d'investissement est établi en concertation avec les établissements membres
I.04 | Un plan d'amortissement des équipements partagés entre les établissements membres est élaboré
I.05 | Un bilan financier annuel est réalisé systématiquement lors des réunions du comité de pilotage stratégique
J | Elaboration du cahier des charges fonctionnel
J.01 | Les objectifs opérationnels de la coopération sont définis
J.02 | Les obligations des établissements membres de la coopération sont précisées
J.03 | Les modalités de mise en œuvre sont-elles définies ?
J.04 | Les moyens humains y compris l'accompagnement dans les transferts inter-établissements sont-ils précisés ?
J.05 | Les moyens informationnels permettant les échanges entre les différentes structures sont-ils précisés ?
J.06 | Les moyens matériels sont-ils précisés ? (équipements, investissements…)
J.07 | Les moyens techniques ou technologies, notamment informatiques sont-ils précisés ?
J.08 | Les moyens logistiques sont-ils précisés ?
J.09 | L'impact sur les locaux de la (des) PUI (s) est évalué
J.10 | Un appui externe est prévu le cas échéant
J.11 | Une feuille de route opérationnelle du projet est élaborée |  |  | La feuille de route du projet décline le projet pharmaceutique partagé de façon opérationnelle en un plan d'actions détaillé. Des fiches actions sont élaborées pour faciliter la conduite et le suivi du projet de coopération identifiant des objectifs qualitatifs et quantitatifs, les pilotes des actions, le calendrier, les actions prioritaires à mener et les indicateurs opérationnels de suivi. Ces fiches décrivent la méthodologie de la conduite du projet et les différentes étapes de réalisation, ainsi que les moyens humains et matériels requis.
J.12 | Cette feuille de route a fait l'objet d'une concertation avec les instances représentatives de chaque établissement membre
J.13 | Cette feuille de route est validée par le comité de pilotage stratégique
J.14 | Les modalités d'évaluation de la coopération sont précisées
J.15 | Les indicateurs de mesure d'atteinte des résultats (intermédiaires et finaux) quantitatifs et qualitatifs sont définis
Axe 4 | Volet Systèmes d'Information (SI) | La définition du périmètre précis de la coopération impacte profondément le projet d’informatisation commun de la coopération. Les grandes fonctions à informatiser concernent en premier lieu le circuit du médicament et les fonctions associées : - prescription médicamenteuse (préférentiellement dans le DPI) ; - analyse pharmaceutique de la prescription ; - préparation et dispensation ; - administration du médicament (préférentiellement dans le DPI).
K | Gouvernance du projet SI
K.01 | Une cartographie détaillée des SI des établissements parties à la coopération est disponible
K.02 | Le projet pharmaceutique partagé comprend l'intégration des système d'information des PUI selon le prérimètre de la coopération (ou sysème unique de gestion des PUI)
K.03 | Le schéma directeur des SI de la coopération est défini
K.04 | La construction de ce schéma directeur a été réalisé en associant l'ensemble des établissements parties à la coopération
K.05 | Le schéma directeur des SI de la coopération est validé par le comité de pilotage stratégique de la coopération
K.06 | Les ressources nécessaires en compétences SI sont analysées
K.07 | les ressources nécessaires en compétences métiers sont analysées
K.08 | La convergence des SI métiers des PUI et des DPI des établissements membres est réalisée en mode projet en associant l'ensemble des établissments membres (référent SI/référent métier)
K.09 | Un groupe thématique issu du comité de pilotage stratégique dédié au projet d'informatisation est mis en place
K.10 | Une feuille de route opérationnelle pour la convergence des SI est établie
K.11 | Cette feuille de route opérationnelle SI est validée par le comité de pilotage stratégique
K.12 | Une analyse des gains attendus par la convergence des SI des établissements membres est réalisée
L | Critères fonctionnels
L.01 | La fonction prescription est intégrée au DPI commun le cas échéant
L.02 | La fonction Administration est intégrée au DPI commun le cas échéant
L.03 | Le projet de SI convergent permet de distinguer la gestion du stock des médicaments et produits de santé et la prescription
L.04 | Le projet de convergence des systèmes d'information des établissements parties de la coopération intègre également les principaux domaines d’activité des PUI suivants (Questions L05 à L13) :
L.05 | Achat/gestion
L.06 | Approvisionnement/détention
L.07 | Dispensation des médicaments
L.08 | Rétrocession de médicaments
L.09 | Délivrance/dispensation des dispositifs médicaux stériles (DMS)
L.10 | Traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI)
L.11 | Pharmacotechnie : préparation centralisée des chimiothérapies anticancéreuses
L.12 | Pharmacotechnie : préparations magistrales et hospitalières stériles ou non
L.13 | Stérilisation des dispositifs médicaux restérilisables.
L.14 | Une standardisation des échanges entre les PUI et les logiciels d’aide à la prescription (standard préconisé PHAST/PN13) est prise en compte dans le projet SI de la coopération.
L.15 | Les interfaces suivantes entre les différents SI métiers sont planifiées (Questions de N°16 à N°21) : |  |  | Les interfaces entres les différents SI de la coopération (logiciels de dispensation de (ou des) PUI, DPI des établissements membres) permettront l'intégration ou l'export de différents flux d'information, notamment : le livret thérapeutique, l’export des prescriptions médicamenteuses validées par la pharmacie ou non validées vers le logiciel PUI, l’import des ordonnances validées, l’export des médicaments administrés.
L.16 | Les demandes d’approvisionnement
L.17 | Les commandes, réceptions, liquidations
L.18 | Le référentiel produit (intégration de la CIOsp – CIOdm)
L.19 | Les sorties de stock
L.20 | La gestion du circuit et de la traçabilité des DMI (dispositifs médicaux implantables) : Inteface GEF PUI et SI de gestion des blocs opératoires, secteur interventionnel,..
L.21 | Les amortissements
L.22 | La mise en œuvre des interfaces entre les logiciels régissant le circuit du médicament font l'objet d'une démarche assurance qualité et de maîtrise des risques
Accueil
Mode d'emploi
Identification
Diagnostic
Volet Stratégique
Volet opérationnel + SI
Communication

## 4 - Communication
| 4 | Communication | Réponse | Commentaires | Précisions
| Axe 5 | Volet Communication
| M | Communication relative au projet de coopération
| M.01 | Un plan de communication commun sur le projet coopération est élaboré |  |  | Dans un projet de coopération, la communication sur le projet est souvent négligée, alors qu’elle participe directement à la réussite de l’entreprise. Il est donc indispensable de communiquer sur le projet dès sa conception et jusqu’à sa mise en œuvre et son évaluation.
| M.02 | Le plan de communication est élaboré en concertation avec tous les membres de la coopération
| M.03 | Le plan de communication commun est validé par le comité de pilotage stratégique
| M.04 | Le plan de communication du projet de coopération comprend (Questions M05 à M12) :
| M.05 | Les enjeux de la coopération
| M.06 | Les orientations du projet pharmaceutique partagé
| M.07 | Les impacts sur la qualité de la prise en charge des patients et/ou des résidents
| M.08 | Les impacts organisationnels induits par la coopération
| M.09 | Les impacts sur les ressources humaines induits par la coopération
| M.10 | Les impacts sur les conditions de travail du personnel pharmaceutiques induits par la coopération
| M.11 | Le calendrier du projet
| M.12 | L'état d'avancement de la feuille de route opérationnelle
#N/A | M.13 | Des relais de proximité pour la communication sur le projet de coopération dans les établissements membres sont désignés |  |  | ex : pharmaciens, cadres de santé, bureaux de pôle,…
#N/A | M.14 | Le projet de coopération a fait l'objet d'une présentation/information auprès des professionnels de santé des établissements membres
#N/A | M.15 | Une diffusion par les moyens de communication disponibles au sein des établissements membres est prévue |  |  | Ex : - Site Intranet et Internet - Diffusion de supports dédiés - Implication des services de communication des établissements le cas échéant
Accueil
Mode d'emploi
Identification
Diagnostic
Volet Stratégique
Volet opérationnel + SI
Communication

## Scores
Outil Auto-Diag "Conduite de projet de coopération territoriale en PUI" |  | 0
0
Votre score par thème, axe et sous-thème |  | Nombre de critères |  |  | % de maîtrise | Score réalisé
|  | non maîtrisés | maîtrisés | total
1 | Elaboration du Diagnostic | 0 | 0 | 0 | - | -
Axe 1 | Diagnostic - Phase de cadrage | 0 | 0 | 0 | - | -
A | Etude d'opprtunité | 0 | 0 | 0 | - | -
B | Analyse des attentes et des besoins | 0 | 0 | 0 | - | -
Axe 2 | Volet Stratégique du projet | 0 | 0 | 0 | - | -
C | Gouvernance du projet | 0 | 0 | 0 | - | -
D | Définition des objectifs stratégiques | 0 | 0 | 0 | - | -
E | Conduite de projet | 0 | 0 | 0 | - | -
F | Pilotage du projet | 0 | 0 | 0 | - | -
Axe 3 | Volet Opérationnel du projet | 0 | 0 | 0 | - | -
G | Analyse des impacts organisationnels | 0 | 0 | 0 | - | -
H | Analyse des impacts humains | 0 | 0 | 0 | - | -
I | Evaluation des impacts financiers | 0 | 0 | 0 | - | -
J | Elaboration du cahier des charges fonctionnel | 0 | 0 | 0 | - | -
Axe 4 | Volet Systèmes d'Information (SI) | 0 | 0 | 0 | - | -
K | Gouvernance du projet SI | 0 | 0 | 0 | - | -
L | Critères fonctionnels | 0 | 0 | 0 | - | -
Axe 5 | Volet Communication | 0 | 0 | 0 | - | -
M | Communication relative au projet de coopération | 0 | 0 | 0 | - | -

## Résultats
Outil Auto-Diag "Conduite de projet de coopération territoriale en PUI"
Synthèse de vos résultats
Niveau de maturité du projet
|  | faible |  | moyen | élevé
|  | 0% |  | 33% | 66% |  | 100%
Votre Score
[10 empty] | E | M | F | Votre unité
[6 empty] | Axe 1 |  | Diagnostic - Phase de cadrage | - | 100% | 66% | 33% | - | Diagnostic - Phase de cadrage | Axe 1
[10 empty] | 100% | 66% | 33% | - | Volet Stratégique du projet | Axe 2
[6 empty] | Axe 2 |  | Volet Stratégique du projet | - | 100% | 66% | 33% | - | Volet Opérationnel du projet | Axe 3
[10 empty] | 100% | 66% | 33% | - | Volet Systèmes d'Information (SI) | Axe 4
[6 empty] | Axe 3 |  | Volet Opérationnel du projet | - | 100% | 66% | 33% | - | Volet Communication | Axe 5
[6 empty] | Axe 4 |  | Volet Systèmes d'Information (SI) | -
[6 empty] | Axe 5 |  | Volet Communication | -
Radar
des 5 axes du projet de coopération
Tableau de synthèse des résultats

## Cartographie
0
Outil Auto-Diag "Conduite de projet de coopération territoriale en PUI" | [55 empty] | 0
Cartographie détaillée des points forts et points critiques du projet
Niveau de maturité du projet
|  |  | faible | moyen |  | élevé
|  |  | 0% | 33% |  | 66% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | Diagnostic - Phase de cadrage | [16 empty] | Volet Stratégique du projet | [16 empty] | Volet Opérationnel du projet | [17 empty] | Volet Systèmes d'Information (SI) | [16 empty] | Volet Communication
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | Etude d'opprtunité | [13 empty] | - |  | - | Gouvernance du projet | [13 empty] | - |  | - | Analyse des impacts organisationnels | [13 empty] | - |  |  | - | Gouvernance du projet SI | [13 empty] | - |  | - | Communication relative au projet de coopération | [13 empty] | -
[6 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  |  | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | -
[6 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  |  | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | -
[6 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  |  | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | Analyse des attentes et des besoins | [13 empty] | - |  | - | Définition des objectifs stratégiques | [13 empty] | - |  | - | Analyse des impacts humains | [13 empty] | - |  |  | - | Critères fonctionnels | [13 empty] | -
[6 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  |  | - | [14 empty] | -
[6 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  |  | - | [14 empty] | -
[6 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | - |  |  | - | [14 empty] | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | - | Conduite de projet | [13 empty] | - |  | - | Evaluation des impacts financiers | [13 empty] | -
[23 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | -
[23 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | -
[23 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | -
[23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | - | Pilotage du projet | [13 empty] | - |  | - | Elaboration du cahier des charges fonctionnel | [13 empty] | -
[23 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | -
[23 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | -
[23 empty] | - | [14 empty] | - |  | - | [14 empty] | -
[23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Conduite de projet de coopération territoriale en PUI

## Réf (hidden)
Statut juridique du GCS
Droit public
Droit privé
Zones de saisie des réponses
ZoneSaisie1
ZoneSaisie2
ZoneSaisie3
ZoneSaisie4
Référence niveau 1 (Thèmes)
Code | Libellé
1 | Elaboration du Diagnostic
2 | Volet Stratégique
3 | Volet Opérationnel + SI
4 | Communication
Référence niveau 2 (Axes)
Code | Code N-1 | Libellé
Axe 1 | 1 | Diagnostic - Phase de cadrage
Axe 2 | 2 | Volet Stratégique du projet
Axe 3 | 3 | Volet Opérationnel du projet
Axe 4 | 3 | Volet Systèmes d'Information (SI)
Axe 5 | 4 | Volet Communication
Référence niveau 3 (sous-thèmes)
Code | Code N-1 | Libellé
A | Axe 1 | Etude d'opprtunité | ZoneSaisie1
B | Axe 1 | Analyse des attentes et des besoins | ZoneSaisie1
C | Axe 2 | Gouvernance du projet | ZoneSaisie2
D | Axe 2 | Définition des objectifs stratégiques | ZoneSaisie2
E | Axe 2 | Conduite de projet | ZoneSaisie2
F | Axe 2 | Pilotage du projet | ZoneSaisie2
G | Axe 3 | Analyse des impacts organisationnels | ZoneSaisie3
H | Axe 3 | Analyse des impacts humains | ZoneSaisie3
I | Axe 3 | Evaluation des impacts financiers | ZoneSaisie3
J | Axe 3 | Elaboration du cahier des charges fonctionnel | ZoneSaisie3
K | Axe 4 | Gouvernance du projet SI | ZoneSaisie3
L | Axe 4 | Critères fonctionnels | ZoneSaisie3
M | Axe 5 | Communication relative au projet de coopération | ZoneSaisie4
Réponse simple (oui/non/na)
Code | Note
Oui | 1
Non | 0
NA
Réponse simple à notation minorée 1 (oui/non/na)
Code | Note
Oui | 0.5
Non | 0
NA
Réponse simple à notation minorée 2 (oui/non/na)
Code | Note
Oui | 0.25
Non | 0
NA
Réponse simple inversée (oui/non/na et notation inversée)
Code | Note
Oui | 0
Non | 1
NA
Réponse complexe 1
Code | Note
Oui | 1
En partie | 0.5
Non | 0
NA
Réponse fréquence
Code | Note
Suivi semestriel | 1
Suivi annuel | 0.5
NA
Référentiel des systèmes de notation
Nom
RépSimple
RépSimple1
RépSimple2
RépSimpleInv
RépComplexe1
RépFréquence
Référence niveau 4 (questionnaire)
Ordre | Code | Code N-1 | Libelle | Notation
1 | A.01 | A | Un état des lieux et une cartographie détaillée des activités pharmaceutiques sont réalisés pour chaque établissement partie de la coopération | RépComplexe1
2 | A.02 | A | Une cartographie des systèmes d'information des PUI a été établie (GEF, DPI, traçabilité des MDS, traçabilité des DMI,…) | RépComplexe1
3 | A.03 | A | Une analyse des forces et faiblesses de son organisation est réalisée pour chaque partie au vu des caractéristiques de ses activités et de ses perspectives d'évolution (activité, diversité de l'offre, démographie des personnels, situation financière,…) | RépComplexe1
4 | A.04 | A | Une matrice opportunités/menaces de son environnement est réalisée pour chaque partie | RépComplexe1
5 | A.05 | A | Le recueil et le traitement des données d'activité pour conduire l'étude d'opportunité sont effectués de façon fiable et homogène entre les parties | RépComplexe1
6 | A.06 | A | L'impact des éventuelles évolutions d'activité dans les différentes strucures parties a été pris en compte et analysé | RépComplexe1
7 | A.07 | A | L'impact de la coopération sur les ressources humaines a été analysé (mobilité, adéquation compétence/poste, déplacements inter-sites, besoins en formation…) | RépComplexe1
8 | A.08 | A | Les coûts de fonctionnement ont-ils été analysés ? | RépComplexe1
9 | A.09 | A | Une analyse des risques liés au projet est conduite pour chaque établissement partie à la coopération sur les plans : organisationnel, fonctionnel, technique, ressouces humaines... | RépComplexe1
10 | A.10 | A | Les résultats de l'étude d'opportunité ont fait l'objet d'une présentation en comité de pilotage stratégique du projet de coopération | RépComplexe1
11 | A.11 | A | Une note de cadrage du projet de coopération a été formalisée | RépComplexe1
12 | A.12 | A | Cette note de cadrage a fait l'objet d'une concertation large au sein des établissements et entre les parties de la coopération | RépComplexe1
13 | A.13 | A | Cette note de cadrage est validée par le comité de pilotage stratégique | RépComplexe1
14 | A.14 | A | Cette note de cadrage a fait l'objet d'une validation par les instances représentatives des parties (Conseil de surveillance, CME, commision de coordination gériatrique si EHPAD membres,…) | RépComplexe1
1 | B.01 | B | Un rencement des attentes du personnel de la pharmacie de chaque PUI par rapport au projet de coopération (pharmaciens, cadres, préparateurs, personnel administratif, magasiniers…) a été réalisé | RépComplexe1
2 | B.02 | B | Les besoins en accompagnement de la mise en œuvre du projet sont identifiés | RépComplexe1
3 | B.03 | B | Les besoins en personnel qualifié ont-ils fait l'objet d'un recensement ? | RépComplexe1
4 | B.04 | B | Les besoins en formation du personnel pharmaceutique sont identifiés | RépComplexe1
5 | B.05 | B | L'impact de la coopération sur l'évolution des pratiques professionnelles est évalué | RépComplexe1
6 | B.06 | B | L'impact de la coopération sur le développement professionnel (évolution des carrières) est pris en compte | RépComplexe1
7 | B.07 | B | L'impact sur la mobilité du personnel de la (des) PUI est évalué | RépComplexe1
8 | B.08 | B | Les impacts attendus (qualitatifs et quantitatifs) sont clairement définis | RépComplexe1
9 | B.09 | B | Les indicateurs d’évaluation de l’atteinte des objectifs du projet sont définis | RépComplexe1
1 | C.01 | C | Le comité de pilotage stratégique est désigné | RépComplexe1
2 | C.02 | C | La composition du comité de pilotage a fait l'objet d'une concertation entre les établissements membres de la coopération | RépComplexe1
3 | C.03 | C | La mise en place du comité de pilotage a fait l'objet d'une communication au sein des instances représentatives de chaque établissement | RépComplexe1
4 | C.04 | C | Le comité opérationnel (groupe projet coopération PUI) en charge de l'accompagnement et de la mise en œuvre de la coopération est mis en place | RépComplexe1
5 | C.05 | C | Les groupes thématiques pour les activités pharmaceutiques transversales faisant l'objet de la coopération ont été mis en place | RépComplexe1
6 | C.06 | C | Dans le cas d'un GCS, l'administrateur du GCS est désigné | RépComplexe1
7 | C.07 | C | Dans le cas d'un GCS, l'assemblée générale est réunie | RépComplexe1
8 | C.08 | C | La convention constitutive est rédigée | RépComplexe1
9 | C.09 | C | La convention constitutive est approuvée | RépComplexe1
10 | C.10 | C | Le règlement intérieur est rédigé | RépComplexe1
11 | C.11 | C | Le règlement intérieur est validé par les instances représentatives de chacun des établissements membres | RépComplexe1
12 | C.12 | C | Les rôles des instances de gouvernance sont définis dans des documents supports de formes juridiques (convention de coopération GHT, convention constitutive et règlement intérieur pour les GCS,…) | RépComplexe1
13 | C.13 | C | La fréquence des réunions des instances de gouvernance est définie dans des documents supports de formes juridiques (convention constitutive, règlement intérieur,…) | RépComplexe1
14 | C.14 | C | L'ARS est associée à l'élaboration du projet de coopération | RépComplexe1
1 | D.01 | D | Les objectifs stratégiques de la coopération et les enjeux sont définis | RépComplexe1
2 | D.02 | D | Les déclinaisons des objectifs stratégiques de la coopération pour chaque établissement membre sont définies | RépComplexe1
3 | D.03 | D | Les objectifs stratégiques de la coopération sont partagés entre les membres | RépComplexe1
4 | D.04 | D | Le périmètre et les besoins de la coopération sont définis de façon détaillée | RépComplexe1
5 | D.05 | D | Un projet pharmaceutique partagé du territoire est élaboré | RépComplexe1
6 | D.06 | D | Les objectifs stratégiques sont déclinés dans le projet pharmaceutique partagé du territoire | RépComplexe1
7 | D.07 | D | Le projet pharmaceutique partagé a été construit avec l'ensemble des établissements membres de la coopération | RépComplexe1
8 | D.08 | D | Les objectifs stratégiques prennent en compte la gradation des activités pharmaceutiques transversales à l'échelle du territoire ou de la région selon le périmère couvert par la coopération (GHT, inter-GHT, régional) | RépComplexe1
9 | D.09 | D | Le projet pharmaceutique partagé est intégré au projet médical partagé (PMP) du territoire. | RépComplexe1
10 | D.10 | D | le projet pharmaceutique partagé tient compte des coopérations antérieures en PUI | RépComplexe1
11 | D.11 | D | L'impact sur les autorisations de la (des) PUI est analysé | RépComplexe1
1 | E.01 | E | Un chef de projet dont le rôle est de coordonner les actions ente chacun des établissements parties est identifié | RépComplexe1
2 | E.02 | E | Le chef de projet dispose d'un temps dédié à la conduite du projet de coopération | RépComplexe1
3 | E.03 | E | Les responsabilités du chef de projet sont formalisées par une lettre de mission | RépComplexe1
4 | E.04 | E | Les direction des établissements et les président de CME sont impliqués dans le projet | RépComplexe1
5 | E.05 | E | Un business plan détaillé du projet de coopération, pour anticiper au mieux les coûts d’exploitation du projet est défini | RépComplexe1
6 | E.06 | E | Les implications juridiques, financières et fiscales que génère la coopération sont étudiées | RépComplexe1
7 | E.07 | E | Les principaux risques potentiels liés au projet de coopération sont identifiés | RépComplexe1
8 | E.08 | E | Des actions préventives sont proposées pour anticiper les risques prévisibles du projet | RépComplexe1
9 | E.09 | E | Un calendrier des étapes et des jalons du projet de coopération est arrêté | RépComplexe1
1 | F.01 | F | Un binôme (Directeur/Pharmacien) porteurs du projet est désigné dans chaque établissement membre quand une PUI existe (Pour les établissements non dotés d'une PUI, le directeur de la structure ou toute personne désignée par lui) | RépComplexe1
2 | F.02 | F | Les responsables transversaux des activités pharmaceutiques mutualisées sont désignés dans chaque établissement membre | RépComplexe1
3 | F.03 | F | Les ressources pharmaceutiques dédiées au pilotage du projet sont définies pour chaque activité transversale | RépComplexe1
4 | F.04 | F | Les indicateurs de pilotage partagés et ciblés (qualitatifs et quantitatifs) sont définis par le comité de pilotage stratégique | RépComplexe1
5 | F.05 | F | Un tableau de bord de pilotage avec ces indicateurs est mis en place | RépComplexe1
6 | F.06 | F | L'évolution des indicateurs de pilotage et leurs trajectoires font l'objet d'une analyse systématiques lors des réunions du comité de pilotage stratégique et/ou du comité opérationnel | RépComplexe1
7 | F.07 | F | Un bilan annuel des actions mises en oeuvre est produit | RépComplexe1
8 | F.08 | F | Ce bilan annuel est communiqué aux instances représentatives de chaque établissement membre | RépComplexe1
1 | G.01 | G | Les impacts organisationnels de la coopération pour l'ensemble des établissements membres ont-ils étudiés ? | RépComplexe1
2 | G.02 | G | Un travail d'harmonisation des procédures entre les établissements membres est engagée ? | RépComplexe1
3 | G.03 | G | Une réflexion sur un système assurance qualité commun entre les PUI des établissements membres est engagée | RépComplexe1
4 | G.04 | G | Un système documentaire commun est partagé entre les membres | RépComplexe1
5 | G.05 | G | Une réflexion sur l'harmonisation des pratiques professionnelles entre les établissements membres est engagée (protocoles de prise en charge thérapeutique, livret thérapeutique "médicament et des dispositifs médicaux", recommandations des COMEDIMS ou instance équivalente…) | RépComplexe1
6 | G.06 | G | L'impact de la coopération sur les missions transversales a été analysé : management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, qualité des soins, gestion des risques, vigilances sanitaires a été analysé | RépComplexe1
7 | G.07 | G | Une évaluation de la capacité des systèmes d'information à faciliter les échanges d'information entre les membres a-t-elle été réalisée ? | RépComplexe1
8 | G.08 | G | La sécurisation des échanges d'information impliquant des données patients et/ou résidents est étudiée | RépComplexe1
9 | G.09 | G | Les règles d'hébergement des données relatifs aux données patients et/ou résidents des membres sont étudiées | RépComplexe1
1 | H.01 | H | Une analyse des impacts humains de la coopération a-t-elle été réalisée ? (mobilité, polyvalence du personnel, spécialisation, besoins en formation…) | RépComplexe1
2 | H.02 | H | Une analyse des impacts juridiques sur les ressources humaines a-t-elle été réalisée (statut/convention collective, transfert/mise à disposition,…)a-t-elle été réalisée ? | RépComplexe1
3 | H.03 | H | Une analyse des impacts sur les pratiques professionnelles a-t-elle été réalisée (formation commune, échanges de pratiques, ...) ? | RépComplexe1
4 | H.04 | H | Une analyse des conséquences sur les conditions de travail a-t-elle été réalisée ? | RépComplexe1
1 | I.01 | I | Un business plan détaillé du projet de coopération est établi afin de définir les coûts d’exploitation | RépComplexe1
2 | I.02 | I | Les capacités d'autofinancement des membres sont déterminées | RépComplexe1
3 | I.03 | I | Un plan d'investissement est établi en concertation avec les établissements membres | RépComplexe1
4 | I.04 | I | Un plan d'amortissement des équipements partagés entre les établissements membres est élaboré | RépComplexe1
5 | I.05 | I | Un bilan financier annuel est réalisé systématiquement lors des réunions du comité de pilotage stratégique | RépComplexe1
1 | J.01 | J | Les objectifs opérationnels de la coopération sont définis | RépComplexe1
2 | J.02 | J | Les obligations des établissements membres de la coopération sont précisées | RépComplexe1
3 | J.03 | J | Les modalités de mise en œuvre sont-elles définies ? | RépComplexe1
4 | J.04 | J | Les moyens humains y compris l'accompagnement dans les transferts inter-établissements sont-ils précisés ? | RépComplexe1
5 | J.05 | J | Les moyens informationnels permettant les échanges entre les différentes structures sont-ils précisés ? | RépComplexe1
6 | J.06 | J | Les moyens matériels sont-ils précisés ? (équipements, investissements…) | RépComplexe1
7 | J.07 | J | Les moyens techniques ou technologies, notamment informatiques sont-ils précisés ? | RépComplexe1
8 | J.08 | J | Les moyens logistiques sont-ils précisés ? | RépComplexe1
9 | J.09 | J | L'impact sur les locaux de la (des) PUI (s) est évalué | RépComplexe1
10 | J.10 | J | Un appui externe est prévu le cas échéant | RépComplexe1
11 | J.11 | J | Une feuille de route opérationnelle du projet est élaborée | RépComplexe1
12 | J.12 | J | Cette feuille de route a fait l'objet d'une concertation avec les instances représentatives de chaque établissement membre | RépComplexe1
13 | J.13 | J | Cette feuille de route est validée par le comité de pilotage stratégique | RépComplexe1
14 | J.14 | J | Les modalités d'évaluation de la coopération sont précisées | RépComplexe1
15 | J.15 | J | Les indicateurs de mesure d'atteinte des résultats (intermédiaires et finaux) quantitatifs et qualitatifs sont définis | RépComplexe1
1 | K.01 | K | Une cartographie détaillée des SI des établissements parties à la coopération est disponible | RépComplexe1
2 | K.02 | K | Le projet pharmaceutique partagé comprend l'intégration des système d'information des PUI selon le prérimètre de la coopération (ou sysème unique de gestion des PUI) | RépComplexe1
3 | K.03 | K | Le schéma directeur des SI de la coopération est défini | RépComplexe1
4 | K.04 | K | La construction de ce schéma directeur a été réalisé en associant l'ensemble des établissements parties à la coopération | RépComplexe1
5 | K.05 | K | Le schéma directeur des SI de la coopération est validé par le comité de pilotage stratégique de la coopération | RépComplexe1
6 | K.06 | K | Les ressources nécessaires en compétences SI sont analysées | RépComplexe1
7 | K.07 | K | les ressources nécessaires en compétences métiers sont analysées | RépComplexe1
8 | K.08 | K | La convergence des SI métiers des PUI et des DPI des établissements membres est réalisée en mode projet en associant l'ensemble des établissments membres (référent SI/référent métier) | RépComplexe1
9 | K.09 | K | Un groupe thématique issu du comité de pilotage stratégique dédié au projet d'informatisation est mis en place | RépComplexe1
10 | K.10 | K | Une feuille de route opérationnelle pour la convergence des SI est établie | RépComplexe1
11 | K.11 | K | Cette feuille de route opérationnelle SI est validée par le comité de pilotage stratégique | RépComplexe1
12 | K.12 | K | Une analyse des gains attendus par la convergence des SI des établissements membres est réalisée | RépComplexe1
1 | L.01 | L | La fonction prescription est intégrée au DPI commun le cas échéant | RépComplexe1
2 | L.02 | L | La fonction Administration est intégrée au DPI commun le cas échéant | RépComplexe1
3 | L.03 | L | Le projet de SI convergent permet de distinguer la gestion du stock des médicaments et produits de santé et la prescription | RépComplexe1
4 | L.04 | L | Le projet de convergence des systèmes d'information des établissements parties de la coopération intègre également les principaux domaines d’activité des PUI suivants (Questions L05 à L13) :
5 | L.05 | L | Achat/gestion | RépComplexe1
6 | L.06 | L | Approvisionnement/détention | RépComplexe1
7 | L.07 | L | Dispensation des médicaments | RépComplexe1
8 | L.08 | L | Rétrocession de médicaments | RépComplexe1
9 | L.09 | L | Délivrance/dispensation des dispositifs médicaux stériles (DMS) | RépComplexe1
10 | L.10 | L | Traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) | RépComplexe1
11 | L.11 | L | Pharmacotechnie : préparation centralisée des chimiothérapies anticancéreuses | RépComplexe1
12 | L.12 | L | Pharmacotechnie : préparations magistrales et hospitalières stériles ou non | RépComplexe1
13 | L.13 | L | Stérilisation des dispositifs médicaux restérilisables. | RépComplexe1
14 | L.14 | L | Une standardisation des échanges entre les PUI et les logiciels d’aide à la prescription (standard préconisé PHAST/PN13) est prise en compte dans le projet SI de la coopération. | RépComplexe1
15 | L.15 | L | Les interfaces suivantes entre les différents SI métiers sont planifiées (Questions de N°16 à N°21) :
16 | L.16 | L | Les demandes d’approvisionnement | RépComplexe1
17 | L.17 | L | Les commandes, réceptions, liquidations | RépComplexe1
18 | L.18 | L | Le référentiel produit (intégration de la CIOsp – CIOdm) | RépComplexe1
19 | L.19 | L | Les sorties de stock | RépComplexe1
20 | L.20 | L | La gestion du circuit et de la traçabilité des DMI (dispositifs médicaux implantables) : Inteface GEF PUI et SI de gestion des blocs opératoires, secteur interventionnel,.. | RépComplexe1
21 | L.21 | L | Les amortissements | RépComplexe1
22 | L.22 | L | La mise en œuvre des interfaces entre les logiciels régissant le circuit du médicament font l'objet d'une démarche assurance qualité et de maîtrise des risques | RépComplexe1
1 | M.01 | M | Un plan de communication commun sur le projet coopération est élaboré | RépComplexe1
2 | M.02 | M | Le plan de communication est élaboré en concertation avec tous les membres de la coopération | RépComplexe1
3 | M.03 | M | Le plan de communication commun est validé par le comité de pilotage stratégique | RépComplexe1
4 | M.04 | M | Le plan de communication du projet de coopération comprend (Questions M05 à M12) :
5 | M.05 | M | Les enjeux de la coopération | RépComplexe1
6 | M.06 | M | Les orientations du projet pharmaceutique partagé | RépComplexe1
7 | M.07 | M | Les impacts sur la qualité de la prise en charge des patients et/ou des résidents | RépComplexe1
8 | M.08 | M | Les impacts organisationnels induits par la coopération | RépComplexe1
9 | M.09 | M | Les impacts sur les ressources humaines induits par la coopération | RépComplexe1
10 | M.10 | M | Les impacts sur les conditions de travail du personnel pharmaceutiques induits par la coopération | RépComplexe1
11 | M.11 | M | Le calendrier du projet | RépComplexe1
12 | M.12 | M | L'état d'avancement de la feuille de route opérationnelle | RépComplexe1
13 | M.13 | M | Des relais de proximité pour la communication sur le projet de coopération dans les établissements membres sont désignés | RépComplexe1
14 | M.14 | M | Le projet de coopération a fait l'objet d'une présentation/information auprès des professionnels de santé des établissements membres | RépComplexe1
15 | M.15 | M | Une diffusion par les moyens de communication disponibles au sein des établissements membres est prévue | RépComplexe1

## BD
Code Quest | Code ss-thème | Code axe | Code thème | Réponse | Notation | Note | Max | Commentaire
A.01 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.02 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.03 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.04 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.05 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.06 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.07 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.08 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.09 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.10 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.11 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.12 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.13 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
A.14 | A | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
B.01 | B | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
B.02 | B | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
B.03 | B | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
B.04 | B | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
B.05 | B | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
B.06 | B | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
B.07 | B | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
B.08 | B | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
B.09 | B | Axe 1 | 1 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.01 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.02 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.03 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.04 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.05 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.06 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.07 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.08 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.09 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.10 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.11 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.12 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.13 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
C.14 | C | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.01 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.02 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.03 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.04 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.05 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.06 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.07 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.08 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.09 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.10 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
D.11 | D | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
E.01 | E | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
E.02 | E | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
E.03 | E | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
E.04 | E | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
E.05 | E | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
E.06 | E | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
E.07 | E | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
E.08 | E | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
E.09 | E | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
F.01 | F | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
F.02 | F | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
F.03 | F | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
F.04 | F | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
F.05 | F | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
F.06 | F | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
F.07 | F | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
F.08 | F | Axe 2 | 2 |  | RépComplexe1 |  | 1
G.01 | G | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
G.02 | G | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
G.03 | G | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
G.04 | G | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
G.05 | G | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
G.06 | G | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
G.07 | G | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
G.08 | G | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
G.09 | G | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
H.01 | H | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
H.02 | H | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
H.03 | H | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
H.04 | H | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
I.01 | I | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
I.02 | I | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
I.03 | I | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
I.04 | I | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
I.05 | I | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.01 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.02 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.03 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.04 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.05 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.06 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.07 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.08 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.09 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.10 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.11 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.12 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.13 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.14 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
J.15 | J | Axe 3 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.01 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.02 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.03 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.04 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.05 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.06 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.07 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.08 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.09 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.10 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.11 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
K.12 | K | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.01 | L | Axe 4 | 3
L.02 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.03 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.04 | L | Axe 4 | 3 |  | 0
L.05 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.06 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.07 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.08 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.09 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.10 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.11 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.12 | L | Axe 4 | 3
L.13 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.14 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.15 | L | Axe 4 | 3 |  | 0
L.16 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.17 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.18 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.19 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.20 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.21 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
L.22 | L | Axe 4 | 3 |  | RépComplexe1 |  | 1
M.01 | M | Axe 5 | 4
M.02 | M | Axe 5 | 4 |  | RépComplexe1 |  | 1
M.03 | M | Axe 5 | 4 |  | RépComplexe1 |  | 1
M.04 | M | Axe 5 | 4 |  | 0
M.05 | M | Axe 5 | 4 |  | RépComplexe1 |  | 1
M.06 | M | Axe 5 | 4 |  | RépComplexe1 |  | 1
M.07 | M | Axe 5 | 4 |  | RépComplexe1 |  | 1
M.08 | M | Axe 5 | 4 |  | RépComplexe1 |  | 1
M.09 | M | Axe 5 | 4 |  | RépComplexe1 |  | 1
M.10 | M | Axe 5 | 4 |  | RépComplexe1 |  | 1
M.11 | M | Axe 5 | 4 |  | RépComplexe1 |  | 1
M.12 | M | Axe 5 | 4 |  | RépComplexe1 |  | 1